## Applicaition Flow
Subscript Topic

Kafka-Broker
172.19.43.100:9092
172.19.43.101:9092
172.19.43.102:9092
Consumer App

Receiver
Parser
Loader
Get Data json data from broker
Parser json data to csv
Load data to oracle “sqlldr”
-load every 5 minute

Database : NRTSTGAPPO
-TGW_CCP
-TGW_AA
Config:
TOPIC_{NAME}.ini

## Method_Of_Procedure
Method Of Procedure
CC#C00033714				SERVICE/APPLICATION/SYSTEM IMPACT	CONTACT POINT (Change Owner)			Information to rationalize change
[TGW] Install Application kafka consumer				TGW	Cheewaphat Loyjew(086 695 4585)			Get data form kafka server to TGW on Data wherehouse
Communication Plan(Annoucement) / Documentation Handover
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
1	10/01/2018	15:00	15:30	Deploy Consumer App		Cheewaphat Loyjew	866954585

Backup Plan
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
1				No backup required because / - This deployment not involve changing/modifying data in the database / - we will use rollback step to revert system back to before change in case of no-go decision
2
3
4

IMPLEMENTATION STEPS
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
Operation Task
1. Preparation before implementation time
1.1	2018-01-10	03:00:00 PM	03:05:00 PM	Check python 2.7 version / >which python / >python -V	แสดง python version 2.7+	Cheewaphat Loyjew	866954585
1.2	2018-01-10	03:05:00 PM	03:10:00 PM	check kafka server ip and port / telnet 172.19.43.100 9092 / telnet 172.19.43.101 9092 / telnet 172.19.43.102 9092 / telnet 172.19.43.100 2181 / telnet 172.19.43.101 2181 / Telnet 172.19.43.102 2181	สามารพ telnet ไปยัง kafka server ได้	Cheewaphat Loyjew	866954585			change ip dev to prod

2. Installing Consumer Client
2.1	2018-01-10	03:00:00 PM	03:05:00 PM	Login hdpidbpr1.true.care / > ssh lcisetl3@hdpidbpr1.true.care	Login complete	Cheewaphat Loyjew	866954585
2.2	2018-01-10	03:05:00 PM	03:10:00 PM	Create app_folder / > mkdir -p {HOME}/{APP_NAME}	folder has created	Cheewaphat Loyjew	866954585
2.2	2018-01-10	03:10:00 PM	03:11:00 PM	copy source from dev. Server / > scp -r lcisetl1b@hdpmdbdv2:/cisapp/cisetl_apps1/lcisetl1b/workspace/tgw_ccp/* {HOME}/{APP_NAME} / #pwd : Tsy%419n	Copy all file complete	Cheewaphat Loyjew	866954585
2.3	2018-01-10	03:11:00 PM	03:12:00 PM	mod for excute / > chmod 755 *.bash *.env	File *.bash *.env chmod 755 complete	Cheewaphat Loyjew	866954585
2.4	2018-01-10	03:12:00 PM	03:13:00 PM	check topic / > {HOME}/{APP_NAME}/service.bash topics 172.19.43.100	view all topic on server	Cheewaphat Loyjew	866954585
2.5	2018-01-10	03:13:00 PM	03:25:00 PM	Edit Config for subscript topic / > vi {HOME}/{APP_NAME}/config/topic_ccp-1101.ini / :remark / 1.config จะใช้ extension *.ini และมี pattern topic_{TOPIC_NAME}.ini / 2 config ประกอมด้วย 6 ส่วนหลัก / - kafka ข้อมูล serverที่ subscript data / - target ข้อมูล database ที่นำ data ไปเก็บ / - extrac-data ระบ delimiter / - database-mapper การ mapping table column กับ json fields / - oracle-loader-format ระบุ column สำหรับใช้งาน type ที่เป็น datetime / - oracle-loader-fixed รุบุ column ที่ต้อง การค่าคงที่ไป	open and update configuretion complete	Cheewaphat Loyjew	866954585
2.6	2018-01-10	03:25:00 PM	03:25:00 PM	1 st Run / > {HOME}/{APP_NAME}/service.bash	แสดง คำสั่งที่ใช้ในการ ทำงาน ใน Mode ต่างๆ	Cheewaphat Loyjew	866954585
					Cheewaphat Loyjew	866954585
3. Setup Client Crontab					Cheewaphat Loyjew	866954585
3.1	2018-01-10	03:11:00 PM	03:12:00 PM	setup crontab every 5 minute / > crontab -e / #comment contrab ไว้ เพื่อนรอ subscripe data จาก TGW Server	Setup crontab complete	Cheewaphat Loyjew	866954585

4. Sanity Test. CHECKPOINT #1					Woraon Pratoomsuwan	865161425
4.1	2018-01-10	03:30:00 PM	03:34:00 PM	Check log	Log exists	Cheewaphat Loyjew	866954585
	2018-01-10	03:35:00 PM	03:40:00 PM	Check process ( จะต้องมี การ เปิด crontab และรอ ให้ ตัว App เริ่มทำงานก่อน ) / > ps -ef | grep -v grep | grep main.py | awk '{print $11}' | sort | uniq -c | wc -l	count process ได้ เท่ากับ จำนวน config/*.ini	Cheewaphat Loyjew	866954585
4.2	2018-01-10	03:40:00 PM	03:50:00 PM	Check Data on target datanbase / SELECT * FROM NRTSTGAPPO.TGW_CCP / ORDER BY ODS_PPN_TM DESC / SELECT * FROM NRTSTGAPPO.TGW_AA / ORDER BY ODS_PPN_TM DESC	มี data เข้า target database	Cheewaphat Loyjew	866954585

RollBack Plan (No Go from Check point# 1, 2 ,3)
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
5. Rollback Sanity Test. If failed step 4.1
5.1	2018-01-10	04:00:00 PM	04:05:00 PM	#checkpoint 1 / remove crontab	crontab removed	Cheewaphat Loyjew	866954585
5.2	2018-01-10	04:10:00 PM	04:10:00 PM	#checkpoint 2 / remove {APP_HOME} / > rm -rf {HOME}/{APP_NAME}	application folder removed	Cheewaphat Loyjew	866954585
5.2	2018-01-10			Start TGW Server

Post Implementation Monitoring
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No