## Applicaition Flow
Subscript Topic

Kafka-Broker
172.19.43.100:9092
172.19.43.101:9092
172.19.43.102:9092
Consumer App

Receiver
Parser
Loader
Get Data json data from broker
Parser json data to csv
Load data to oracle “sqlldr”
-load every 5 minute

Database : NRTSTGAPPO
-TGW_CCP
-TGW_AA
Config:
TOPIC_{NAME}.ini

## Method_Of_Procedure
Method Of Procedure
CC#C00033978				SERVICE/APPLICATION/SYSTEM IMPACT	CONTACT POINT (Change Owner)			Information to rationalize change
switch interface OSB to kafka consumer				ODS	Cheewaphat Loyjew(086 695 4585)			Get data form kafka server to TGW on Data wherehouse
Communication Plan(Annoucement) / Documentation Handover
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
1	29/01/2018	15:00	15:30	Off OSB Service		Proudpalin Vorayabenjapisuth	086-522-3347
2	29/01/2018	15:30	16:00	On Kafka consumer		Woraon Pratoomsuwan	086-516-1425
					Cheewaphat Loyjew	086-695-4585

Backup Plan
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
1				No backup required because / - This deployment not involve changing/modifying data in the database / - we will use rollback step to revert system back to before change in case of no-go decision
2
3
4

IMPLEMENTATION STEPS
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
Operation Task
1. Stop TGW Server
1.1	2018-01-29	03:00:00 PM	03:30:00 PM	Stop TGW Server / Please follow TAB > Stop TGW Servrer		Proudpalin Vorayabenjapisuth	086-522-3347

2. Start Kafka consumer
2.1	2018-01-29	03:30:00 PM	03:30:00 PM	Login hdpidbpr1.true.care / > ssh lcisetl3@hdpidbpr1.true.care	Login complete	Woraon Pratoomsuwan	086-516-1425
2.2	2018-01-29	03:30:00 PM	03:35:00 PM	Enabled crontab kafka consumer		Woraon Pratoomsuwan	086-516-1425
2.2	2018-01-29	03:30:00 PM	03:35:00 PM	Check service processing / > ~/PROJECT_TGW_SUBSCRIBE/service.bash status	แสดง config.ini ของ topic ที่ subscribe

3. Sanity Test. CHECKPOINT #1					Woraon Pratoomsuwan	865161425
3.1	2018-01-29	03:35:00 PM	03:40:00 PM	Check process ( จะต้องมี การ เปิด crontab และรอ ให้ ตัว App เริ่มทำงานก่อน ) / > ps -ef | grep -v grep | grep main.py | awk '{print $11}' | sort | uniq -c | wc -l	count process ได้ เท่ากับ จำนวน config/*.ini	Woraon Pratoomsuwan	086-516-1425
3.2	2018-01-29	03:40:00 PM	03:50:00 PM	Check Data on target datanbase / SELECT * FROM NRTSTGAPPB.TGW_CCP / WHERE / ODS_PPN_TM > TO_DATE('2018/01/29 15:40:00', 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS') / ORDER BY ODS_PPN_TM DESC	มี data เข้า target database	Woraon Pratoomsuwan / Proudpalin Vorayabenjapisuth	086-516-1425 / 086-522-3347

RollBack Plan (No Go from Check point# 1, 2 ,3)
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
4. Rollback Sanity Test. If failed step 4.1
4.1	2018-01-29	04:00:00 PM	04:05:00 PM	#checkpoint 1 / remove crontab	crontab removed	Woraon Pratoomsuwan	086-516-1425
4.2	2018-01-29	04:05:00 PM	04:10:00 PM	#checkpoint 2 / Remove PROJECT_TGW_SUBSCRIBE / > rm -rf ~/PROJECT_TGW_SUBSCRIBE/	application folder removed	Woraon Pratoomsuwan	086-516-1425
4.2	2018-01-29	04:00:00 PM	04:30:00 PM	Start TGW Server / Please follow TAB > Stop TGW Servrer	Start TGW Server has started	Proudpalin Vorayabenjapisuth	086-522-3347

Post Implementation Monitoring
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No

## > Stop TGW Server
SCB Site
http://10.7.69.205:7001/console/login/LoginForm.jsp
http://10.7.69.205:7101/console/login/LoginForm.jsp

TST Site
http://10.7.209.136:7001/console/login/LoginForm.jsp
http://10.7.209.136:7101/console/login/LoginForm.jsp

## > Rollback - Start TGW Server
SCB Site
http://10.7.69.205:7001/console/login/LoginForm.jsp
http://10.7.69.205:7101/console/login/LoginForm.jsp

TST Site
http://10.7.209.136:7001/console/login/LoginForm.jsp
http://10.7.209.136:7101/console/login/LoginForm.jsp