## Applicaition Flow

Kafka-Broker
172.19.43.100:9092
172.19.43.101:9092
172.19.43.102:9092
Consumer App

Receiver
Parser
Loader
Get Data json data from broker
Parser json data to csv
Load data to oracle “sqlldr”
-load every 5 minute

Database : NRTSTGAPPO
-TGW_CCP
-TGW_AA
Config:
TOPIC_{NAME}.ini

## Method_Of_Procedure
Method Of Procedure
CC#XXXXX				SERVICE/APPLICATION/SYSTEM IMPACT	CONTACT POINT (Change Owner)			Information to rationalize change
[TGW] Install Application kafka consumer				TGW	Cheewaphat Loyjew(086 695 4585)			Get data form kafka server to TGW on Data wherehouse
Communication Plan(Annoucement) / Documentation Handover
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
1
2
3
4

Backup Plan
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
1				No backup required because / - This deployment not involve changing/modifying data in the database / - we will use rollback step to revert system back to before change in case of no-go decision
2
3
4

IMPLEMENTATION STEPS
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
1. Preparation before implementation time
1.1				Check python 2.7 version / >which python / >python -V	แสดง python version 2.7+	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
1.2				check kafka server ip and port / > telnet 172.19.43.100 9092 ,172.19.43.101 9092 ,172.19.43.102 9092	สามารพ telnet ไปยัง kafka server ได้	Cheewaphat Loyjew	086 6954585

2. Installing Consumer Client
2.1				Create app_folder / > mkdir -p {HOME}/{APP_NAME}	folder has created	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
2.2				copy source from dev. Server / > scp -r lcisetl1b@hdpmdbdv2:/cisapp/cisetl_apps1/lcisetl1b/workspace/TGW_MSISDN/* {HOME}/{APP_NAME} / #pwd : Tsy%419n	Copy all file complete	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
2.3				mod for excute / > chmod 755 *.bash *.env	File *.bash *.env chmod 755 complete	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
2.4				check topic / > {HOME}/{APP_NAME}/service.bash topics {SERVER_IP}:{SERVER_PORT}	view all topic on server	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
2.5				Edit Config for subscript topic / > vi {HOME}/{APP_NAME}/config/topic_ccp-1101.ini / :remark / 1.config จะใช้ extension *.ini และมี pattern topic_{TOPIC_NAME}.ini / 2 config ประกอมด้วย 6 ส่วนหลัก / - kafka ข้อมูล serverที่ subscript data / - target ข้อมูล database ที่นำ data ไปเก็บ / - extrac-data ระบ delimiter / - database-mapper การ mapping table column กับ json fields / - oracle-loader-format ระบุ column สำหรับใช้งาน type ที่เป็น datetime / - oracle-loader-fixed รุบุ column ที่ต้อง การค่าคงที่ไป	open and update configuretion complete	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
2.6				1 st Run / > {HOME}/{APP_NAME}/service.bash	แสดง คำสั่งที่ใช้ในการ ทำงาน ใน Mode ต่างๆ	Cheewaphat Loyjew	086 6954585

3. Enable Client Crontab
3.1				setup crontab every 5 minute / > crontab -e	Setup crontab complete	Cheewaphat Loyjew	086 6954585

4. Sanity Test. CHECKPOINT #1
4.1				Check log	Log exists	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
				Check process / > ps -ef | grep -v grep | grep main.py | awk '{print $11}' | sort | uniq -c | wc -l	count process ได้ เท่ากับ จำนวน config/*.ini	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
4.2				Check Data on target datanbase / SELECT * FROM TGW_CCP / ORDER BY ODS_PPN_TM DESC	มี data เข้า target database	Cheewaphat Loyjew	086 6954585

RollBack Plan (No Go from Check point# 1, 2 ,3)
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No
5. Rollback Sanity Test. If failed step 4.1
5.1				#checkpoint 1 / remove crontab	crontab removed	Cheewaphat Loyjew	086 6954585
5.2				#checkpoint 2 / remove {APP_HOME} / > rm -rf {HOME}/{APP_NAME}	application folder removed	Cheewaphat Loyjew	086 6954585

Post Implementation Monitoring
No	Date	Planed Time		Procedure / (ขั้นตอนการดำเนินการ)	Result	Responsible / (ผู้รับผิดชอบ)	Mobile no. / ( เบอร์โทรติดต่อ)	Completed		Remark
		Start Time	End Time		status			Yes	No